## Slide 1
Antilope DACH Workshop, 11.4.2014
Situation Schweiz
Präsentiert durch Prof. Stefan Sauermann

## Slide 2: Prozess
Schweiz interner Workshop am 24.4.2014 in Bern, addressierte Themen:
  Workpackage 1: Refinement of the eHealth European Interoperability Framework
  Workpackage 3: Testing Tools
  Workpackage 4: Quality Label and Certification Process
Frankreich/Schweiz – Summit am 20. Mai 2014 in Paris

## Slide 3: WP1: Prozesse + Standards
Elektronisches Patientendossier-Infrastruktur:
  Gemeinschaften als IHE XDS Affinity Domains (Analogie zu ELGA-Bereichen) gesetzte Standards: IHE XDS, IHE PIX/PDQ, IHE ATNA/CT, IHE XUA
  Zwischen Gemeinschaften (cross-community) gesetzte Standards, z.T. im kommenden Gesetz verankert: IHE XCPD, IHE XCA
  Metadaten-Abfrage-Dienst mit IHE SVS (geplant)
  Health Professional Index und Health Organisation Index-Abfragedienste mit IHE HPD (geplant)
  Definitionen von EPD-Austauschformaten, derzeit e-Impfdossier, abgeleitet von IHE Immunization Content Profile (geplant: Semantik-Valuesets über IHE SVS abfragbar) , in 2014 Erarbeitung von e-Austrittsbericht und e-Medikationsdossier
  Eventuell Einsatz von IHE XUA++
  Sicher Einsatz von SAML-Assertions, eventuell Einsatz von XACML für Authentifizierung und Autorisierung
Wichtige nächste UseCases:
  e-referal, eventuell mit IHE XDW und Workflow-Profil
  e-medication (Medikamentenplan vom Spital), später e-prescription

## Slide 4: WP3: Testing Tools
Derzeit nur lokale (in den Kantonen, die EPD-eingeführt haben) proprietäre Test-Umgebungen, getrieben durch die Hersteller
Alle Hersteller haben IHE Connectathons erfolgreich besucht, daher einige Erfahrungen mit dem Gazelle Tool
EPD-Demo-Umgebung wird in 3 Phasen aufgebaut:
  Phase 1: Terminologie-Server wie in Österreich für zentrale Abfragedienste und HPI/HOI (Realisierung bis Ende 2014)
  Phase 2: Test- Gemeinschaft (IHE XDS Affinity Domain), entweder basierend auf Gazelle Tool oder epSOS openNCP (Evaluation ab Sommer 2014, Realisierung Q1-2015)
  Phase 3: Test-Infrastruktur für das EPD-Berechtigungssystem mit cross-community Authentisierung und Autorisierung (ev. Einsatz von XACML, SAML, PEP/PAP/PDP, etc.) (Detail-Spezifikation geplant bis Q1-2015, Realisierung in 2015)

## Slide 5: WP4: Certification/Labelling Process
Derzeit nur Evaluationen der EPD-Umsetzungsprojekte in den Kantonen mit Label-Vergabe (keine Zertifizierung, aber technische/organisatorische Prüfung):
  Label Bereitschaft: politisch und strategisch aufgestellt
  Label Regional: Implementierung einer Gemeinschaft, IHE Affinity Domain
  Label Überregional: Implementierung cross-community Profile (XCPD und XCA)
  Label National: Integration nationale Abfragedienste (Metadaten, HPI/HOI)
Auf Gesetzesstufe wird die Verordnungsstufe erarbeitet für die Zertifizierung von EPG-Gemeinschaften (bis Ende 2015)
  Aspekte: Prozesse, Datenschutz, Finanzierung, Gesellschaftsform, Technik/Schnittstellen
  Eventuell spätere Nutzung der EPD-Demo-Umgebung für technische Zertifizierung, „virtueller Connectathon Schweiz“ ist denkbar

## Slide 6: Sonstiges: Aktueller Status
Integration von Primärsystemen (KIS, PIS/APS)
  Indirekt via IHE konforme Achivsysteme
  Direkt via IHE Schnittstellen, eventuell Hilfestellung durch „eHealth Connector“ (Integrationskomponente mit ‘convenience API‘ für IHE Adapter-API und CDA-Generator/Validator)
  Im PIS/APS-Kontext weit fortgeschrittene Arbeiten für standardisierte Import/Export-API (www.SMEEX.ch)
Gesetzentwurf zum nationalen elektronischen Patientendossier wird derzeit in der kleinen Kammer diskutiert (optimistischer Zeitplan: Inkraftsetzung Gesetz in 2017, Verordnungsstufe wird bis 2015/2016 erarbeitet)
Nationale neue Versichertenkarte mit Chip ausgerollt, jedoch keine IT-Infrastruktur (nicht vergleichbar mit e-Card System), eventuell Nutzung für digitale Identität des Patienten für Zugang zum Patientenportal
Suche nach nachhaltigen Finanzierungsmodellen für Gemeinschaften, aktuell Anschubfinanzierung durch Kantone

## Slide 7
Vielen Dank!
Auch Strassen sind interoperabel!